## Sheet1
No/ | Nama Paket | Hari ke-
Kode |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Manpro
2.1 | Survei | bar: Hari ke- 1 to Hari ke- 2
2.1.1 | Surveri Organisasi | bar: Hari ke- 3
2.1.2 | Mencoba Website | bar: Hari ke- 4
2.2 | Laporan | bar: Hari ke- 1
2,2,1 | Use Case | bar: Hari ke- 2 to Hari ke- 4
2.3 | SRS | bar: Hari ke- 1 to Hari ke- 4
3.1 | Desain UI | bar: Hari ke- 5 to Hari ke- 6
3.2 | Desain Basis Data | bar: Hari ke- 5
4,1,1 | Front end Coding | bar: Hari ke- 7 to Hari ke- 8
4,1,2 | Back end Coding | bar: Hari ke- 7 to Hari ke- 8
4.2 | Testing | bar: Hari ke- 9
4.3 | Laporan Hasil Test | bar: Hari ke- 10
4.4 | Bug Fixing | bar: Hari ke- 11 to Hari ke- 12
5,1,1 | Front end Coding | bar: Hari ke- 7 to Hari ke- 8
5,1,2 | Back end Coding | bar: Hari ke- 7 to Hari ke- 8
5.2 | Testing | bar: Hari ke- 9
5.3 | Laporan Hasil Test | bar: Hari ke- 10
5.4 | Bug Fixing | bar: Hari ke- 11 to Hari ke- 12
6 | Dokumentasi | bar: Hari ke- 13 to Hari ke- 14
2 | Deploy
|  | 2 Analis | 2 Analis | 2 Analis | 2 Analis | 2 Web Desainer | 2 Web Desainer | 2 Programmer | 2 Programmer | 2 Tester | 2 Tester | 2 Programmer | 2 Programmer | 2 Programmer | 2 Programmer | 1 Programmer
| Kebutuhan SDM | 1 Analis | 1 Programmer |  |  | 1 Programmer |  | 2 Programmer | 2 Programmer | 2 Tester | 2 Tester | 2 Programmer | 2 Programmer
|  | 3 Programmer | 3 Programmer
|  | 1 Komputer | 1 Komputer | 1 Buku tulis | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 1 Komputer
| Kebutuhan Alat | 1 Komputer | 1 Komputer | 1 pulpen |  | 1 Komputer |  | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer | 2 Komputer
|  | 1 Komputer | 3 Komputer
Keterangan
Critical Path