|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No/**  **Kode** | **Nama Paket** | **Deskripsi Paket** | **Prece-**  **Dence**  **(Kode)** | **Perioda**  **(satuan waktu)** | **Kebutuhan SDM** | **Kebutuhan Alat** |
| 1 | Manajemen Proyek | Manajemen Proyek Les Privat | - | - | 1 Manajer | 1 komputer |
| 2.1 | Survei | Mengumpulkan dan mencari data dari *website* serupa | 2 | 2 hari | 2 Analis | 1 komputer |
| 2.1.1 | Mencoba *Website* Serupa | Mencoba *website* yang sama serupa | 2.1 | 1 hari | 2 Analis | 2 komputer |
| 2.2 | Laporan | Membuat Laporan dari hasil survei | 2 | 1 hari | 1 Analis | 1 komputer |
| 2.2.1 | Use Case | Membuat *use case* untuk melihat fitur apa yang dibutuhkan | 2.2 | 1 hari | 1 Programmer | 1 komputer |
| 2.3 | SRS | Membuat SRS yang dibutuhkan | 2 | 2 hari | 3 Programmer | 3 komputer |
| 3 | Desain | Membuat desain *website* | 2.1.1, 2.2.1, 2.3 | - | - | - |
| 3.1 | Desain UI | Membuat Desain antarmuka *website* | 3 | 2 hari | 2 Web desainer | 2 komputer |
| 3.2 | Desain Basis Data | Membuat desain model basis data | 3 | 1 hari | 1 Programmer | 1 komputer |
| 4 | Modul 1 | Fitur – fitur yang dimiliki oleh *website* untuk admin | 3.1,  3.2 | - | - | - |
| 4.1.1 | *Front end Coding* | Memrogram aplikasi bagian antarmuka | 4 | 2 hari | 2 Programmer | 2 komputer |
| 4.1.2 | *Back end Coding* | Memrogram *webste* bagian transaksi data | 4 | 2 hari | 2 Programmer | 2 komputer |
| 4.2 | Testing | Mencoba fitur aplikasi yang sudah diprogram | 4.1.1, 4.1.2 | 1 hari | 2 Tester | 2 komputer |
| 4.3 | Laporan Hasil Test | Membuat pelaporan tentang hasil testing *website* | 4.2 | 1 hari | 2 Tester | 1 komputer |
| 4.4 | Bug Fixing | Memperbaiki error | 4.3 | 2 hari | 2 Programmer | 1 komputer |
| 5 | Modul 2 | Fitur – fitur yang dimiliki oleh *website* untuk pengguna | 3.1,  3.2 | - | - | - |
| 5.1.1 | *Front end Coding* | Memrogram aplikasi bagian antarmuka | 5 | 2 hari | 2 Programmer | 2 komputer |
| 5.1.2 | *Back end Coding* | Memrogram *webste* bagian transaksi data | 5 | 2 hari | 2 Programmer | 2 komputer |
| 5.2 | Testing | Mencoba fitur aplikasi yang sudah diprogram | 5.1.1, 5.1.2 | 1 hari | 2 Tester | 2 komputer |
| 5.3 | Laporan Hasil Tes | Membuat pelaporan tentang hasil testing *website* | 5.2 | 1 hari | 2 Tester | 1 komputer |
| 5.4 | *Bug Fixing* | Memperbaiki *error* | 5.3 | 2 hari | 2 Programmer | 1 komputer |
| 6 | Dokumentasi | Membuat dokumentasi sebagai bukti bahwa proyek telah dikerjakan | 4.4,  5.4 | 2 hari | 2 Programmer | 2 komputer |
| 7 | *Deploy* | Melakukan implementasi | 6 | 1 hari | 1 Programmer | 1 komputer |